## 1.三修汇总表
2023年供热“三修”计划进展情况汇总表
序号 | 供热单位 | 进展情况 | 计划投资总金额 （万元） | 热源（锅炉） |  | 换热站 |  | 管网 |  |  | 室内设施
|  |  |  | 台数 | 金额 （万元） | 站数 | 金额 （万元） | 一级网 （米） | 二级网 （米） | 金额 （万元） | 面积 （㎡） | 立杠 （m） | 导管 （m） | 锁闭阀 （个） | 金额 （万元）
1 | 辽宁东方发电有限公司 | 计划量 | 276.36 | 2 | 253.3 | 6 | 23.06
|  | 已完成量 | 276.36 | 2 | 253.3 | 6 | 23.06
2 | 国电投抚顺热电有限公司 | 计划量 | 2048 | 2 | 1970 | 1 | 78
|  | 已完成量 | 699 | 2 | 657 | 1 | 42
3 | 抚顺矿业中机热电有限责任公司 | 计划量 | 2460 | 2 | 2000 | 2 | 460 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 已完成量 | 1083 | 1 | 714 | 2 | 369
4 | 抚顺祥赢新能源科技有限公司 | 计划量 | 146.48 | 2 | 84 | 3 | 21.58 |  | 130 | 33.1 | 24000 | 200 | 3000 | 600 | 7.8
|  | 已完成量 | 146.48 | 2 | 84 | 3 | 21.58 |  | 130 | 33.1 | 24000 | 200 | 3000 | 600 | 7.8
5 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油厂 | 计划量 | 36 | 1 | 33 | 0 | 0 | 8 |  | 3 | 0 |  |  |  | 0
|  | 已完成量 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 3
6 | 抚顺城南热电有限公司 | 计划量 | 16.3945 | 2 | 10.4 | 6 | 2.6975 | 12 | 25 | 2.3 | 8580 | 25 |  | 300 | 0.99705
|  | 已完成量 | 16.3945 | 2 | 10.4 | 6 | 2.6975 | 12 | 25 | 2.3 | 8580 | 25 |  | 300 | 0.99705
7 | 抚顺中燃城市燃气发展有限公司 | 计划量 | 12.55 | 19 | 4 | 8 | 0.55 |  | 350 | 8 | 0
|  | 已完成量 | 10.3 | 10 | 2 | 4 | 0.3 |  | 350 | 8
8 | 抚顺新东热电公司 | 计划量 | 894.719 |  |  | 32 | 162.749 | 1884 | 3725 | 385.04 |  | 6043 |  | 270 | 346.93
|  | 已完成量 | 499.54 |  |  | 26 | 130 | 100 | 2980 | 92 |  | 4834 |  | 216 | 277.54
9 | 抚矿中机热力有限公司 | 计划量 | 1107 | 5 | 4 | 123 | 100 | 1000 | 24142 | 691 | 253250 | 24000 | 36000 | 7520 | 312
|  | 已完成量 | 995.7 | 5 | 3 | 123 | 90 | 900 | 21727.8 | 621.9 | 227925 | 21600 | 32400 | 6768 | 280.8
10 | 辽电热力公司 | 计划量 | 127.5 |  |  | 28 | 19 |  | 690 | 108 |  | 22 | 15 |  | 0.5
已完成量
11 | 抚顺市顺城区泓浩供暖中心 | 计划量 | 45.5 |  |  | 1 | 25 |  | 1300 | 11 | 1350 | 810 |  | 1500 | 9.5
|  | 已完成量 | 39.9 |  |  | 5 | 25 |  | 1300 | 11 | 1350 | 520 |  | 810 | 3.9
12 | 抚顺抚电能源分公司 | 计划量 | 1537.5 |  |  | 6 | 129.9 | 1845 | 3708 | 1094 | 2075645 | 30194 | 113338 | 22459 | 313.6
|  | 已完成量 | 972.5 |  |  | 3 | 72.6 | 1284 | 1573 | 721.6 | 1474632 | 19123 | 98735 | 16521 | 178.3
13 | 华顺热力集团抚顺新北方供热有限公司 | 计划量 | 1454 |  |  | 6 | 154 | 3880 | 2860 | 1080 | 45 | 4800 | 1200 | 3400 | 220
|  | 已完成量 | 760 |  |  | 4 | 104 | 980 | 2620 | 436 | 45 | 4800 | 1200 | 3400 | 220
14 | 抚顺市热力有限公司 | 计划量 | 1424.2 |  |  | 133 | 268.4 | 304 | 11510 | 1102.2 | 16642.16 |  |  |  | 53.6
|  | 已完成量 | 1411 |  |  | 128 | 255.2 | 304 | 11510 | 1102.2 | 16642.16 |  |  |  | 53.6
15 | 抚顺市天利供热有限责任公司 | 计划量 | 58.3 |  |  | 7 | 4.61 |  | 2720 | 33.65 | 20900 | 7990 | 410 |  | 20.04
|  | 已完成量 | 55.08 |  |  | 7 | 4.61 |  | 2720 | 33.65 | 17900 | 7390 | 120 |  | 16.82
16 | 抚顺阳光供暖有限责任公司 | 计划量 | 115 |  |  | 2 | 55 |  | 450 | 35 | 50000 | 900 | 200 | 800 | 25
|  | 已完成量 | 115 |  |  | 2 | 55 |  | 450 | 35 | 50000 | 900 | 200 | 800 | 25
17 | 抚顺绿源供热有限公司 | 计划量 | 74.6 |  |  | 1 | 5 |  | 900 | 46.8 | 2 | 2500 | 1600 | 844 | 22.8
|  | 已完成量 | 74.6 |  |  | 1 | 5 |  | 900 | 46.8 | 2 | 2500 | 1600 | 844 | 22.8
18 | 抚顺寰通供暖有限公司 | 计划量 | 20.2 |  |  | 1 | 5.2 |  | 300 | 5 | 2000 | 750 | 700 | 420 | 10
|  | 已完成量 | 20.2 |  |  | 1 | 5.2 |  | 300 | 5 | 2000 | 750 | 700 | 420 | 10
19 | 抚顺海建社区服务处 | 计划量 | 10 |  |  | 2 | 2 |  | 100 | 7 | 800 |  |  | 200 | 1
|  | 已完成量 | 10 |  |  | 2 | 2 |  | 100 | 7 | 800 |  |  | 200 | 1
20 | 抚顺望花区房产经营管理处 | 计划量 | 1.5 | 0 |  | 1 | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  |  | 50 | 0.5
|  | 已完成量 | 1.5 | 0 |  | 1 | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  |  | 50 | 0.5
21 | 抚顺鑫安供热有限公司 | 计划量 | 3.5 |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 3
|  | 已完成量 | 3.5 |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 3
22 | 抚顺市惠风供热有限公司 | 计划量 | 134 |  |  | 4 | 20 |  | 2970 | 90 | 26000 | 23800 | 1500 | 840 | 24
|  | 已完成量 | 134 |  |  | 4 | 20 |  | 2970 | 90 | 26000 | 23800 | 1500 | 840 | 24
23 | 抚顺市博泰供暖有限公司 | 计划量 | 30.3 |  |  | 3 | 13 |  | 900 | 13 |  |  |  | 1870 | 4.3
|  | 已完成量 | 30.3 |  |  | 3 | 13 |  | 900 | 13 |  |  |  | 1870 | 4.3
24 | 辽能（抚顺）热电有限公司 | 计划量 | 235.9 |  |  | 8 | 54.5 |  | 1540 | 124.4 | 23171 | 1304 | 2980 | 552 | 57
|  | 已完成量 | 78.4 |  |  | 0 | 0 |  | 1060 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 清原热电有限公司 | 计划量 | 2713.09 | 1 | 2000 |  |  | 75.75 | 2770.19 | 378.88 | 469000 | 9821.86 | 9112.8 | 14018 | 334.21
|  | 已完成量 | 800 | 4 | 716 | 1 | 6 |  | 956.5 | 54
26 | 清原鑫宇供暖有限公司 | 计划量 | 1115 | 3 | 360 | 5 | 120 | 4260 | 1360 | 530 | 135000 | 4200 | 600 | 6000 | 105
|  | 已完成量 | 605 | 2 | 320 | 5 | 120 | 720 | 1360 | 85 | 75000 | 4200 | 400 | 3000 | 80
27 | 新宾满族自治县嘉禾园区发展有限公司 | 计划量 | 673 | 3 | 255 | 3 | 5 | 100 | 2913 | 188.6 | 64100 | 2616 | 5112 | 1704 | 224.4
|  | 已完成量 | 340 | 3 | 130 | 3 | 5 | 100 | 1670 | 104 | 28300 | 1126 | 2252 | 750 | 101
合计 |  | - | 16770.5935 | 42 | 6973.7 | 393 | 1730.3465 | 13368.75 | 65363.19 | 5973.37 | 3170485.16 | 119975.86 | 175767.8 | 63347 | 2093.177